## Sheet1
Bảng phân công công việc
Mục tiêu | Công việc | Thành viên | Thời gian | Đánh giá
Tài liệu SRS (Đặc tả chức năng) | UseCase toàn hệ thống, vẽ tất cả các module chính | Nguyễn Thái Đức | Tuần 1,2 | Hoàn thành
| Use Case xem báo cáo thống kê theo chi nhánh, quản lý nhân viên, quản lý phòng chiếu | Võ Đoàn Minh Huân |  | Hoàn thành
| Use Case đặt vé online, bán vé tại quầy, tạo đồ ăn và combo | Võ Duy Lộc |  | Hoàn thành
| Use Case đăng nhập, quản lý thông tin phim | Lê Như Đạt |  | Hoàn thành
| Use Case đăng ký, đổi mật khẩu, quên mật khẩu | Nguyễn Hồ Thi Các |  | Hoàn thành
| Use Case quản lý thông tin khách hàng, đồ ăn, lịch chiếu | Phan Thanh Phúc Duy