## Sheet1
Bảng tiến độ công việc
Mốc | Thời gian | Mục tiêu | Công việc | Thành viên | Đánh giá
MỐC 1: Hoàn thành phiên bản đầu tiên của website đặt vé xem phim. Với các chức năng chính: Xem thông tin phim, đăng xuất, đăng nhập, đăng kí. | Tuần 1 (24/3 đến 31/3) | _ Viết tài liệu SRS _Vẽ UC và đặc tả chức năng toàn hệ thống | Đặc tả use case Đăng kí, quên mật khẩu, đổi mật khẩu | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Đặc tả use case Đăng nhập, Quản lý thông tin phim | Lê Như Đạt | Hoàn thành
|  |  | Đặc tả use case Quản lý thông tin khách hàng, Use Case quản lí thông tin lịch chiếu | Phan Thanh Phúc Duy | Hoàn thành
|  |  | Đặc tả use case đặt vé online, bán vé tại quầy, tạo đồ ăn và combo | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Đặc tả use case thống kê theo chi nhánh, Use Case quản lý thông tin nhân viên | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Vẽ Use Case tổng hợp toàn hệ thống | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
| Tuần 2 (31/3 đến 7/4) | _ Thiết kế và thêm dữ liệu vào Database _ Tạo dự án Spring boot và kết nối database. _ Vẽ kiến trúc hệ thống. | Xây dựng Database, insert data vào database chức năng xem phim, lịch chiếu | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Database, insert data vào database thông tin tài khoản (user, password) | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Database, insert data vào database chức năng chọn phòng | Lê Như Đạt | Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Database, insert data vào database chức năng tạo đồ ăn và combo | Phan Thanh Phúc Duy | Hoàn thành
|  |  | Tìm template, phân công công việc, viết tổng hợp SRS | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Cấu hình dự án Spring boot, kết nối dự án với database, vẽ kiến trúc hệ thống | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
| Tuần 3 (7/4 đến 21/4) | _ Viết tài liệu SRS. _ Vẽ Activity và Sequence một số chức năng. _ Code giao diện một số chức năng. | Activity và Sequence chức năng Đăng kí, đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng thêm, xóa, sửa phim | Phan Thanh Phúc Duy | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng chọn chỗ ngồi, chọn phòng | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng tạo đồ ăn và combo | Lê Như Đạt | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện trang chủ | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện đăng kí đăng nhập, quên mật khẩu | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
| Tuần 4 (14/4 đến 21/4) | _ Code xử lý một số chức năng của client _ Sản phầm là trang web cho phép xem thông tin phim _ Có các chức năng như: Đăng nhập, đăng kí, thêm, xóa, sửa phim | Xử lý chức năng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đăng xuất | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện trang thông báo thành công khi ấn quên mật khẩu thành công | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện xem thông tin phim | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện thêm, xóa, sửa phim, lịch chiếu | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Database, insert data vào database chức năng xem lịch chiếu,Tổng hợp database | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
MỐC 2: Hoàn thành phiên bản cuối cùng của website đặt vé xem phim. Với các chức năng chính còn lại: Đặt vé,đồ ăn, quản lí thông tin khách hàng, nhân viên và thống kê doanh thu . Phân quyền admin và user | Tuần 5 (21/4 đến 28/4) | _Code xử lý các chức năng của admin _Tối ưu hóa chức năng quên mật khẩu | Xử lý chức năng Thêm, Sửa, Xóa phim, lịch chiếu, tìm kiếm phim | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Cấu hình JavaMail và ứng dụng thứ ba của Google | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện 404 khi không tìm thấy trang | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Hoàn thiện tài liệu SRS các phần đã thực hiện được, lên kế hoạch cho mốc tiếp theo | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
| Tuần 6 (28/4 đến 5/5) | _Code xử lý các chức năng của chọn chỗ ngồi, chọn phòng | Code giao diện và xử lý chức năng chọn chỗ ngồi | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện không tìm được phim + gợi ý tên phim | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Code chức năng phân quyền,Custom Security Spring + Config Spring Security | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Vẽ kiến trúc phần mềm | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng thanh toán | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng quản lí thông tin nhân viên | Lê Như Đạt | Hoàn thành
| Tuần 7 (5/5 đến 12/5) | _Code xử lý các chức năng quản lí thông tin nhân viên và khách hàng | Code giao diện chọn đồ ăn và giỏ hàng | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện và xử lý chức năng quản lí phòng và chi nhánh | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện và xử lý chức năng quản lí thông tin nhân viên | Phan Thanh Phúc Duy+Nguyễn Thái Đức | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng quản lí thông tin khách hàng | Lê Như Đạt | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng xem thống kê từng chi nhánh | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
| Tuần 8 (12/5 đến 18/5) | _Hoàn thiện tài liệu SRS và tối ưu hóa website | Vẽ Class Diagram tổng hợp | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện và xử lý chức năng quản lí vé phim | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện và xử lý chức năng quản lí thông tin khách hàng | Phan Thanh Phúc Duy+Nguyễn Thái Đức | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện và xử lý chức năng tạo đồ ăn và combo | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Tổng hợp tài liệu SRS | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
MỐC 3: Tổng hợp tài liệu và xử lý các chức năng còn lại | Thời gian còn lại | _ Hoàn thiện tài liệu SRS và thêm vài chức năng | Xử lý chức năng chọn đồ ăn | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Xử lý chức năng quản lí giỏ hàng | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện và xử lý chức năng thanh toán online | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện và xử lý chức năng thống kê doanh thu | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng quản lí phòng chiếu, lịch chiếu | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện và xử lý chức năng đổi mật khẩu | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Vẽ database | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Unit test | Nguyễn Thái Đức(Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Viết tóm tắt mục tiêu và yêu cầu chức năng | Võ Duy Lộc
|  |  | Tổng hợp tài liệu SRS | Võ Duy Lộc + Lê Như Đạt | Hoàn thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng đổi mật khẩu | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành