## Sheet1
Bảng phân công công việc
Mốc | Thời gian | Mục tiêu | Công việc | Thành viên | Đánh giá
MỐC 1: Hoàn thành phiên bản đầu tiên của website đặt vé xem phim. Với các chức năng chính: Thêm, sửa, xóa phim, lịch chiếu, Tìm kiếm phim. | Tuần 1 (24/3 đến 31/3) | _ Viết tài liệu SRS (Đặc tả chức năng toàn hệ thống) | Use Case Đăng kí, quên mật khẩu, đổi mật khẩu | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Use Case Đăng nhập, Quản lý thông tin phim | Lê Như Đạt | Hoàn thành
|  |  | Use Case Quản lý thông tin khách hàng, Use Case quản lí thông tin lịch chiếu | Phan Thanh Phúc Duy | Hoàn thành
|  |  | Use Case đặt vé online, bán vé tại quầy, tạo đồ ăn và combo | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Kiến trúc hệ thống, Use Case thống kê theo chi nhánh, Use Case quản lý thông tin nhân viên | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Phân công công việc, Use Case tổng hợp toàn hệ thống | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
| Tuần 2 (31/3 đến 7/4) | _ Xây dựng giao diện (Prototype) của một số chức năng _ Thiết kế và thêm dữ liệu vào Database _ Tạo dự án Spring boot và kết nối database | Thiết kế giao diện trang chủ, xem thông tin phim, lịch chiếu |  | Hoàn thành
|  |  | Thiết kế giao diện thêm, xóa, sửa thông tin phim, lịch chiếu |  | Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Database, insert data vào database chức năng xem phim, lịch chiếu |  | Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Database, insert data vào database thông tin tài khoản (user, password),tổng hợp Database. | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng kí, tìm kiếm phim, tổng hợp nội dung SRS. | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Cấu hình dự án Spring boot, kết nối dự án với database | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
| Tuần 3 (7/4 đến 21/4) | _ Viết tài liệu SRS (Vẽ Activity và Sequence) cho một số chức năng _ Code giao diện một số chức năng | Activity và Sequence chức năng Đăng kí, đăng nhập
Activity và Sequence chức năng thêm, xóa, sửa phim
Code giao diện trang chủ
Code giao diện xem thông tin phim, lịch chiếu
Code giao diện thêm, xóa, sửa phim, lịch chiếu
| Tuần 4 (14/4 đến 21/4) | _ Code xử lý một số chức năng _ Sản phầm là trang web cho phép xem, tìm kiếm phim, lịch chiếu. _ Có các chức năng: Đăng nhập, đăng kí, thêm, xóa, sửa phim, lịch chiếu. | Xử lý chức năng đăng ký, đăng nhập
Xử lý chức năng Thêm, Sửa, Xóa phim, lịch chiếu
Xử lý chức năng tìm kiếm phim
Hoàn thiện tài liệu SRS các phần đã thực hiện được, lên kế hoạch cho mốc tiếp theo