## Sheet1
Bảng phân công công việc
Mốc | Thời gian | Mục tiêu | Công việc | Thành viên | Đánh giá
MỐC 1: Hoàn thành phiên bản đầu tiên của website đặt vé xem phim. Với các chức năng chính: Thêm, sửa, xóa phim, lịch chiếu, Tìm kiếm phim. | Tuần 1 (24/3 đến 31/3) | _ Viết tài liệu SRS (Đặc tả chức năng toàn hệ thống) | Use Case Đăng kí, quên mật khẩu, đổi mật khẩu | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Use Case Đăng nhập, Quản lý thông tin phim | Lê Như Đạt | Hoàn thành
|  |  | Use Case Quản lý thông tin khách hàng, Use Case quản lí thông tin lịch chiếu | Phan Thanh Phúc Duy | Hoàn thành
|  |  | Use Case đặt vé online, bán vé tại quầy, tạo đồ ăn và combo | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Kiến trúc hệ thống, Use Case thống kê theo chi nhánh, Use Case quản lý thông tin nhân viên | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Phân công công việc, Use Case tổng hợp toàn hệ thống | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
| Tuần 2 (31/3 đến 7/4) | _ Xây dựng giao diện (Prototype) của một số chức năng _ Thiết kế và thêm dữ liệu vào Database _ Tạo dự án Spring boot và kết nối database | Thiết kế giao diện trang chủ, xem thông tin phim, lịch chiếu | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Thiết kế giao diện thêm, xóa, sửa thông tin phim, lịch chiếu | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Database, insert data vào database chức năng xem phim, lịch chiếu | Nguyễn Hồ Thi Các | Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Database, insert data vào database thông tin tài khoản (user, password),tổng hợp Database. | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng kí, Tổng hợp nội dung SRS. | Võ Duy Lộc | Hoàn thành
|  |  | Cấu hình dự án Spring boot, kết nối dự án với database | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
| Tuần 3 (7/4 đến 21/4) | _ Viết tài liệu SRS (Vẽ Activity và Sequence) cho một số chức năng _ Code giao diện một số chức năng | Code giao diện, Activity và Sequence chức năng Đăng kí, đăng nhập | Võ Duy Lộc | Hoàn Thành
|  |  | Activity và Sequence chức năng thêm, xóa, sửa phim | Phan Thanh Phúc Duy | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện trang chủ | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện xem thông tin phim, lịch chiếu | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện thêm, xóa, sửa phim, lịch chiếu | Võ Đoàn Minh Huân | Hoàn thành
|  |  | Cấu hình JavaMail và ứng dụng thứ ba của Google | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện 404 khi không tìm thấy trang | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện trang thông báo thành công khi ấn quên mật khẩu thành công | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
|  |  | Code giao diện quên mật khẩu , thêm trường email ở phần đăng kí | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn thành
| Tuần 4 (14/4 đến 21/4) | _ Code xử lý một số chức năng _ Sản phầm là trang web cho phép xem, tìm kiếm phim, lịch chiếu. _ Có các chức năng: Đăng nhập, đăng kí, thêm, xóa, sửa phim, lịch chiếu. | Xử lý chức năng đăng ký, đăng nhập | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn Thành
|  |  | Xử lý chức năng đăng xuất , quên mật khẩu | Nguyễn Thái Đức (Nhóm trưởng) | Hoàn Thành
Xử lý chức năng Thêm, Sửa, Xóa phim, lịch chiếu
Hoàn thiện tài liệu SRS các phần đã thực hiện được, lên kế hoạch cho mốc tiếp theo